МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО

от 22.05.92 N 12-6/254

О порядке определения

экономического эффекта

от внедрения мероприятий

подрядчика, удешевляющих

строительство

В связи с поступающими  запросами  Минстрой  России  разъясняет

порядок  исчисления  в  условиях  рыночных  отношений экономического

эффекта от мероприятий (в том числе рационализаторских  предложений)

подрядчика,     удешевляющих     выполнение    строительно-монтажных

(подрядных) работ по сравнению с  решением,  учтенными  в  проектной

документации  и  принятыми  за  основу  при  формировании  свободных

(договорных) цен на строительную продукцию.

При исчислении    указанного    эффекта    сметная    стоимость

определяется в  текущем  уровне  цен  (т.е.  с учетом дополнительных

затрат подрядчика,  вызванных   рыночными   отношениями,   как   это

предусмотрено письмом  Госкомархстроя  РСФСР от 23.09.91 N Ц-60/12 и

письмом Минстроя Российской Федерации от 17.01.92 N  БФ-39/12).  При

необходимости эта  стоимость сопоставляется с базисным уровнем (т.е.

в сметных ценах по  состоянию  на  01.01.91)  согласно  прилагаемому

примеру.

Заместитель Министра                        А.А.Бабенко

Приложение

к письму Минстроя России

от 22.05.92 N 12-6/254

ПРИМЕР

расчета экономического эффекта от внедрения

мероприятия подрядчика, удешевляющего

выполнение строительно-монтажных работ

на объекте реконструкции коллектора

по проспекту Ворошиловскому в г.Ростов-на-Дону

-------------------------T-------------------------------------¬

¦Наименование работ      ¦Сметная стоимость (в тыс.руб.)       ¦

¦                        +---------------T-----------T---------+

¦                        ¦по утвержденной¦по согласо-¦разница  ¦

¦                        ¦проектной      ¦ванному    ¦(эконом. ¦

¦                        ¦документации   ¦мероприятию¦эффект)  ¦

¦                        ¦               ¦подрядчика ¦         ¦

+------------------------+---------------+-----------+---------+

¦           1            ¦       2       ¦     3     ¦    4    ¦

L------------------------+---------------+-----------+----------

1. Земляные работы           386,0            348,0      38,0

2. Инвентарные трубно-       128,0             55,6      72,4

распорные крепления

3. Трубопроводы и колодцы    102,0             81,0      21,0

4. Дорожные работы и          52,1             48,6       3,5

благоустройство

---------------------------------------------------------------

Итого в базисном уровне      668,1            533,2     134,9

сметной стоимости

Дополнительные затраты      5049,1           4030,0    1019,1

подрядчика, вызванные

рыночными отношениями

(определяются отдельными

расчетами)х)

---------------------------------------------------------------

Всего в текущем уровне: х)  5717,2           4563,2    1154,0

Экономический эффект в текущем уровне цен составляет

1154,0 тыс.рублей (134,9 + 1019,1 = 1154,0)

_______________

х) В том случае,  если переход от базисного уровня  к  текущему

уровню   сметной   стоимости  осуществляется  не  путем  определения

дополнительных затрат подрядчика с  помощью  отдельных  расчетов,  а

путем  применения  индекса (коэффициента) к базисному уровню сметной

стоимости,  экономический эффект определяется путем умножения  этого

эффекта  на  указанный  индекс.  Для  указанного выше примера индекс

равен 8,56.  (Индекс изменения стоимости 5717,2 : 668,1 или 4563,2 :

593,2).  Следовательно экономический эффект составляет: 134,9 х 8,56

= 1154,0 тыс.рублей.